## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | OFICIAL BIZZUS (App móvil y web) | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Equipo Oficial Bizzus | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Usuario (Cliente o Administrador) | Administrar el acceso, registro y seguridad de las cuentas. | Acceder y gestionar el sistema de forma segura. | HU01 | Usuario (Cliente o Administrador) | Iniciar sesión | Acceder al sistema de forma segura mediante mis credenciales. | Las credenciales válidas permiten el acceso; las inválidas muestran un mensaje; se controla la sesión. | Alta | 8 | — | 1 | Finalizado | SCRUM-16 ¦ MOD-01 Gestión de usuarios ¦ Responsable: MM
EPIC01 | Usuario (Cliente o Administrador) | Administrar el acceso, registro y seguridad de las cuentas. | Acceder y gestionar el sistema de forma segura. | HU02 | Usuario (Cliente) | Registrar cliente | Crear mi cuenta en Oficial Bizzus. | Solicita datos requeridos; valida la información; registra correctamente el cliente. | Alta | 8 | — | 1 | Finalizado | SCRUM-17 ¦ MOD-01 Gestión de usuarios ¦ Responsable: SM
EPIC02 | Usuario (Administrador o Cliente) | Administrar el catálogo de ropa y su información. | Consultar y mantener actualizado el catálogo. | HU03 | Usuario (Administrador) | Gestionar productos | Gestionar la información de los productos. | Permite gestionar productos y refleja los cambios en el catálogo. | Alta | 8 | HU02 | 1 | En revisión | SCRUM-18 ¦ MOD-02 Catálogo ¦ Responsable: F
EPIC01 | Usuario (Cliente o Administrador) | Administrar el acceso, registro y seguridad de las cuentas. | Acceder y gestionar el sistema de forma segura. | HU21 | Administrador | Gestionar seguridad | Proteger el acceso y las operaciones del sistema. | Aplica autenticación y autorización; protege funciones y datos. | Alta | 8 | HU01 | 1 | En revisión | SCRUM-36 ¦ MOD-01 Gestión de usuarios ¦ Responsable: MM
EPIC02 | Usuario (Administrador o Cliente) | Administrar el catálogo de ropa y su información. | Consultar y mantener actualizado el catálogo. | HU13 | Administrador | Gestionar categorías | Organizar las categorías de los productos. | Permite gestionar categorías y relacionarlas con productos. | Media | 5 | HU03 | 1 | En revisión | SCRUM-28 ¦ MOD-02 Catálogo ¦ Responsable: SM
EPIC02 | Usuario (Administrador o Cliente) | Administrar el catálogo de ropa y su información. | Consultar y mantener actualizado el catálogo. | HU14 | Administrador | Gestionar marcas | Organizar las marcas del catálogo. | Permite gestionar marcas y asociarlas a productos. | Media | 5 | HU03 | 1 | En revisión | SCRUM-29 ¦ MOD-02 Catálogo ¦ Responsable: F
EPIC02 | Usuario (Administrador o Cliente) | Administrar el catálogo de ropa y su información. | Consultar y mantener actualizado el catálogo. | HU04 | Usuario (Cliente) | Buscar producto | Buscar productos del catálogo. | Permite buscar por nombre o término y muestra coincidencias. | Alta | 5 | HU03 | 2 | Finalizado | SCRUM-19 ¦ MOD-02 Catálogo ¦ Responsable: F
EPIC02 | Usuario (Administrador o Cliente) | Administrar el catálogo de ropa y su información. | Consultar y mantener actualizado el catálogo. | HU05 | Usuario (Cliente) | Ver detalles de producto | Consultar la información de un producto. | Muestra nombre, precio, imagen, categoría, stock y demás información disponible. | Alta | 5 | HU04 | 2 | Finalizado | SCRUM-20 ¦ MOD-02 Catálogo ¦ Responsable: MM
EPIC02 | Usuario (Administrador o Cliente) | Administrar el catálogo de ropa y su información. | Consultar y mantener actualizado el catálogo. | HU15 | Usuario (Cliente) | Ver productos relacionados | Consultar productos relacionados. | Muestra productos relacionados con el producto seleccionado. | Media | 5 | HU05 | 2 | En revisión | SCRUM-30 ¦ MOD-02 Catálogo ¦ Responsable: SM
EPIC03 | Usuario (Cliente) | Administrar los productos seleccionados para comprar. | Preparar y revisar la compra antes de confirmarla. | HU06 | Usuario (Cliente) | Agregar al carrito | Agregar un producto al carrito. | Solo permite agregar productos disponibles y registra la cantidad. | Alta | 8 | HU05 | 2 | Finalizado | SCRUM-21 ¦ MOD-03 Carrito de compras ¦ Responsable: F
EPIC03 | Usuario (Cliente) | Administrar los productos seleccionados para comprar. | Preparar y revisar la compra antes de confirmarla. | HU07 | Usuario (Cliente) | Gestionar carrito | Consultar y modificar los productos del carrito. | Permite modificar cantidades, consultar productos y actualizar el total. | Alta | 8 | HU06 | 2 | En curso | SCRUM-22 ¦ MOD-03 Carrito de compras ¦ Responsable: SM
EPIC04 | Usuario (Cliente) | Gestionar el proceso de compra y pago. | Completar la compra correctamente. | HU08 | Usuario (Cliente) | Realizar pago | Realizar el pago de mi compra. | Permite seleccionar el método disponible y registrar el pago. | Alta | 8 | HU07 | 2 | En curso | SCRUM-23 ¦ MOD-04 Pagos ¦ Responsable: MM
EPIC05 | Usuario (Cliente o Administrador) | Registrar y controlar los pedidos realizados. | Consultar y controlar el estado de las compras. | HU09 | Usuario (Cliente o Administrador) | Gestionar pedidos | Gestionar los pedidos realizados. | Permite registrar, consultar y actualizar la información del pedido. | Alta | 8 | HU08 | 3 | En revisión | SCRUM-24 ¦ MOD-05 Gestión de pedidos ¦ Responsable: F
EPIC05 | Usuario (Cliente o Administrador) | Registrar y controlar los pedidos realizados. | Consultar y controlar el estado de las compras. | HU12 | Usuario (Cliente) | Ver historial de compras | Consultar mis compras anteriores. | Muestra los pedidos realizados y su información. | Media | 5 | HU09 | 3 | En curso | SCRUM-27 ¦ MOD-05 Gestión de pedidos ¦ Responsable: SM
EPIC05 | Usuario (Cliente o Administrador) | Registrar y controlar los pedidos realizados. | Consultar y controlar el estado de las compras. | HU18 | Usuario (Cliente o Administrador) | Gestionar devoluciones | Gestionar solicitudes de devolución. | Permite registrar y consultar las devoluciones asociadas a pedidos. | Media | 8 | HU09 | 3 | Por hacer | SCRUM-33 ¦ MOD-05 Gestión de pedidos ¦ Responsable: MM
EPIC06 | Sistema / Usuario | Informar eventos importantes de la plataforma. | Mantener informado al usuario. | HU10 | Sistema / Usuario | Enviar notificaciones | Recibir notificaciones de los eventos del sistema. | Genera y envía notificaciones relacionadas con pedidos y operaciones. | Media | 5 | HU09 | 3 | En curso | SCRUM-25 ¦ MOD-06 Notificaciones ¦ Responsable: SM
EPIC07 | Usuario (Administrador) | Controlar existencias y disponibilidad. | Mantener actualizado el stock. | HU11 | Usuario (Administrador) | Gestionar inventario | Gestionar las existencias de productos. | Permite consultar y actualizar el stock. | Alta | 8 | HU03 | 3 | Finalizado | SCRUM-26 ¦ MOD-07 Inventario ¦ Responsable: MM
EPIC09 | Usuario (Cliente o Administrador) | Gestionar la información y seguimiento de entregas. | Consultar y controlar la entrega de pedidos. | HU17 | Usuario (Cliente) | Ver información de envío | Consultar la información de mi envío. | Muestra estado e información de entrega del pedido. | Media | 5 | HU09 | 3 | En curso | SCRUM-32 ¦ MOD-09 Envíos ¦ Responsable: F
EPIC08 | Usuario (Administrador) | Administrar información promocional del catálogo. | Gestionar promociones disponibles. | HU16 | Usuario (Administrador) | Gestionar promociones | Gestionar las promociones de productos. | Permite registrar y administrar información promocional. | Media | 5 | HU03 | 4 | En curso | SCRUM-31 ¦ MOD-08 Promociones ¦ Responsable: F
EPIC10 | Usuario (Cliente) | Consultar y registrar opiniones sobre productos. | Conocer y aportar opiniones sobre los productos. | HU19 | Usuario (Cliente) | Ver reseñas de productos | Consultar las reseñas de un producto. | Muestra las reseñas asociadas al producto seleccionado. | Media | 5 | HU05 | 4 | En curso | SCRUM-34 ¦ MOD-10 Reseñas ¦ Responsable: MM
EPIC10 | Usuario (Cliente) | Consultar y registrar opiniones sobre productos. | Conocer y aportar opiniones sobre los productos. | HU20 | Usuario (Cliente) | Agregar reseñas de productos | Agregar una reseña a un producto. | Permite registrar una reseña válida asociada al producto. | Media | 5 | HU05, HU19 | 4 | En revisión | SCRUM-35 ¦ MOD-10 Reseñas ¦ Responsable: SM
EPIC11 | Usuario (Administrador) | Generar información para la gestión del sistema. | Consultar información de la operación. | HU22 | Usuario (Administrador) | Generar informes | Generar informes del sistema. | Permite generar informes con información de la operación. | Alta | 8 | HU09, HU11 | 4 | En curso | SCRUM-37 ¦ MOD-11 Reportes ¦ Responsable: F
EPIC11 | Reportes | Usuario (Administrador) | Generar evidencias del sistema | Documentar el funcionamiento de Oficial Bizzus. | HU23 | Usuario (Administrador) | Generar evidencias de las funcionalidades implementadas. | Contiene capturas y evidencias organizadas por Sprint. | Media | 3 | HU22 | 5 | Planeado | SCRUM-38 ¦ Evidencias de entrega ¦ Responsable: Equipo Oficial Bizzus
EPIC11 | Reportes | Usuario (Administrador) | Documentar pruebas de calidad | Registrar resultados de las pruebas realizadas. | HU24 | Equipo de desarrollo | Documentar pruebas funcionales y no funcionales. | Cada prueba tiene resultado y evidencia. | Media | 5 | HU23 | 5 | Planeado | SCRUM-39 ¦ Documentación QA ¦ Responsable: Equipo Oficial Bizzus
EPIC11 | Reportes | Usuario (Administrador) | Preparar entrega final | Consolidar la documentación del proyecto. | HU25 | Equipo de desarrollo | Organizar documentación técnica y del proyecto. | Los documentos están completos y organizados para entrega. | Alta | 5 | HU24 | 5 | Planeado | SCRUM-40 ¦ Entrega final ¦ Responsable: Equipo Oficial Bizzus
Note on B6: ====== ID#AAACG4rZIaA Unknown Author (2026-09-10 21:45:48) ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: ====== ID#AAACG4rZIaE Unknown Author (2026-09-10 21:45:48) El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: ====== ID#AAACG4rZH3Y Unknown Author (2026-09-10 21:45:46) Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: ====== ID#AAACG4rZIaI Unknown Author (2026-09-10 21:45:48) Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: ====== ID#AAACG4rZIZ8 Unknown Author (2026-09-10 21:45:48) Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: ====== ID#AAACG4rZIaQ Unknown Author (2026-09-10 21:45:48) Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: ====== ID#AAACG4rZIaM Use los siguientes estados (2026-09-10 21:45:48) Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 10/08/2026 | 5 | 14/08/2026 | 42 | Finalizado | 14/08/2026 | Inicio de sesión, registro de cliente, productos, seguridad, categorías y marcas.
2 | 17/08/2026 | 5 | 21/08/2026 | 39 | Finalizado | 21/08/2026 | Búsqueda, detalles, productos relacionados, carrito y pagos.
3 | 07/09/2026 | 5 | 11/09/2026 | 39 | Finalizado | 11/09/2026 | Pedidos, historial, devoluciones, notificaciones, inventario y envíos.
4 | 14/09/2026 | 8 | 21/09/2026 | 23 | En curso | 21/09/2026 | Promociones, reseñas e informes.
5 | 22/09/2026 | 7 | 28/09/2026 | 13 | Planeado | 28/09/2026 | Pruebas, corrección de errores, evidencias de Jira y documentación final.
|  |  | Historias sin Asignar | 0